## PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
|  | PLAN DE EJECUCIÓN Y MONITOREO PTEP | [7 empty] | CÓDIGO | PL-FT-011
[10 empty] | VERSIÓN | 1
[10 empty] | FECHA | 2026-06-23
[10 empty] | PÁGINA | 1 DE 1
Componente | Acción PTEP | Actividad | Tipo | Instrumento | Responsable | Línea de defensa | Indicador | Frecuencia | Evidencia | Inicio | Fin
Programático | Debida diligencia | Diseño y/o adecuación de formatos para vinculación de terceros | Ejecución | Formato DD | Cumplimiento- CRL | 2ª línea | % formatos diseñados | Única | Formato aprobado | 2026-03-25 | 2026-04-30
Programático | Debida diligencia | Plantilla Excel de terceros | Ejecución | Matriz terceros | Cumplimiento - CRL | 2ª línea | % terceros registrados | Única | Base de datos | 2026-04-01 | 2026-04-30
Programático | Debida diligencia | Formatos autorización terceros | Ejecución | Formato autorización | Cumplimiento - CRL | 2ª línea | % formatos implementados | Única | Formatos firmados | 2026-04-01 | 2026-04-15
Programático | Debida diligencia | Ejecución debidas diligencias | Ejecución | Reporte DD | Áreas Transversales | 1ª línea | % terceros evaluados | Mensual | Informe DD | 2026-04-15 | 2026-06-15
Transversal | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | Reuniones diseño manual | Ejecución | Presentación | Planeación - CRL | 2ª línea | # reuniones realizadas | Períodica | Presentación | 2026-04-01 | 2026-06-01
Transversal | Programa de Transparencia Y Ética Pública | Elaboración manual PTEP | Ejecución | Manual | Cumplimiento - CRL | 2ª línea | % avance documento | Única | Documento | 2026-04-01 | 2026-06-01
Programático | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | Procedimiento conflictos de interés | Ejecución | Procedimiento | Cumplimiento - CRL | 2ª línea | Procedimiento aprobado | Única | Documento | 2026-04-01 | 2026-06-01
Programático | Gestión de Riesgos de LA/FT | Procedimiento ROS | Ejecución |  | Cumplimiento - CRL | 2ª línea |  | Única | Documento | 2026-04-01 | 2026-06-01
Programático | Canales denuncia | Canal institucional | Ejecución |  | Cumplimiento - CRL | 2ª línea | Canal implementado | Única | Canal activo | 2026-04-01 | 2026-06-01
Programático | Debida diligencia | Procedimiento DD | Ejecución |  | Cumplimiento - CRL | 2ª línea | Procedimiento aprobado | Única | Documento | 2026-04-01 | 2026-06-01
Transversal | Supervisión | Definición líneas de defensa | Ejecución | Documento roles | Alta Dirección | 3ª línea | Documento | Única | Documento | 2026-04-01 | 2026-06-01
Transversal | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | Ajuste políticas MIPG | Ejecución | Políticas | Cumplimiento - CRL | 2ª línea | Políticas actualizadas | Única | Documento | 2026-04-01 | 2026-06-01
Programático | Debida diligencia | Ajuste cláusulas contractuales | Ejecución | Cláusulas | CRL - Área Jurídica | 1ª línea | Contratos ajustados | Única | Contrato | 2026-04-01 | 2026-06-01
Programático | Integridad Pública y Cultura de la Legalidad | Reglamento interno | Ejecución | Reglamento | CRL - Área Jurídica | 1ª línea | Documento aprobado | Única | Documento | 2026-04-01 | 2026-06-01
Programático | Gestión de Riesgos de LA/FT | Catálogo señales alerta | Ejecución | Catálogo | Cumplimiento - CRL | 2ª línea | Documento | Única | Documento | 2026-04-01 | 2026-06-01
Programático | Gestión de Riesgos de LA/FT/FP | Matriz de riesgos | Ejecución | Matriz | Cumplimiento - CRL | 1ª línea | Documento | Única | Matriz | 2026-04-01 | 2026-06-01
Transversal | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | Indicadores del programa | Ejecución | Matriz indicadores | Cumplimiento - CRL | 2ª línea | Indicadores definidos | Única | Documento | 2026-04-01 | 2026-06-01
Transversal |  | Reuniones ajuste procesos | Ejecución | Actas | Cumplimiento - CRL | 2ª línea | # reuniones | Semanal | Actas | 2026-06-02 | 2026-06-15
Transversal | Acceso a la Información Pública y Transparencia Activa | Estrategia validación | Ejecución | Documento | Planeación | 2ª línea | Estrategia definida | Única | Documento | 2026-06-02 | 2026-06-15
Transversal |  | Logística validación | Ejecución | Plan | Comunicaciones | 1ª línea | Plan ejecutado | Única | Soportes | 2026-06-16 | 2026-06-19
Transversal |  | Validación con grupos | Ejecución | Enlace en la página | Comunicaciones | 1ª línea | % participación | Única | Actas | 2026-06-22 | 2026-07-07
Transversal | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | Ajustes manual | Ejecución | Documento | Planeación | 2ª línea | Documento actualizado | Única | Documento | 2026-07-08 | 2026-07-17
Transversal |  | Validación ajustes | Ejecución | Actas | Planeación | 2ª línea | Ajustes validados | Única | Actas | 2026-07-18 | 2026-07-31
Transversal |  | Aprobación manual | Ejecución | Acta | Alta Dirección - | 3ª línea | Manual aprobado | Única | Acta | 2026-08-03 | 2026-08-06
Transversal | Acceso a la Información Pública y Transparencia Activa | Comunicado implementación | Ejecución | Comunicado | Comunicaciones | 1ª línea | Comunicado enviado | Única | Soporte | 2026-08-10 | 2026-08-14
Programático |  | Publicación web | Ejecución | Web | Comunicaciones | 1ª línea | Publicación | Única | Web publicada | 2026-08-10 | 2026-08-14
Programático | Gestión de Riesgos de LA/FT | Registro SIREL | Ejecución | Registro | Cumplimiento - CRL | 2ª línea | Registro realizado | Única | Soporte | 2026-08-01 | 2026-08-31
Programático | Gestión de Riesgos de LA/FT | Reporte operaciones | Ejecución | Reporte | Cumplimiento | 2ª línea | # reportes | Mensual | Reporte | 2026-08-01 | 2026-08-31
Programático | Debida diligencia | Reporte DD | Monitoreo | Reporte DD | Cumplimiento - CRL | 2ª línea | % seguimiento | Mensual | Informe | 2026-08-01 | 2026-08-12
Transversal | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | Socialización procesos | Ejecución | Plan formación | Recursos Humano | 1ª línea | # capacitaciones | Mensual | Asistencias | 2026-08-06 | 2026-08-31
Transversal | Supervisión | Revisión implementación | Monitoreo | Informe | Planeación | 2ª línea | % implementación | Mensual | Informe | 2026-07-01 | 2026-07-31
Programático | Redes Internas y Externas | Mapa redes | Ejecución | Mapa | Cumplimiento - CRL | 2ª línea | Mapa elaborado | Única | Documento | 2026-07-01 | 2026-07-31
Transversal | Formación | Capacitaciones | Ejecución | Plan formación | Recursos Humano | 1ª línea | # capacitaciones | Mensual | Asistencias | 2026-08-06 | 2026-08-31
Transversal | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | Informe implementación | Ejecución | Informe | Cumplimiento - CRL | 2ª línea | Informe entregado | Única | Documento | 2026-08-24 | 2026-08-31
Transversal |  | Seguimiento procesos | Monitoreo | Informe | Planeación | 2ª línea | % cumplimiento | Mensual | Informe | 2026-09-01 | 2026-09-30
Programático | Debida diligencia | Monitoreo DD | Monitoreo | Reporte DD | Cumplimiento | 2ª línea | % cumplimiento | Mensual | Informe | 2026-09-01 | 2026-09-30
Programático | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | Evaluación controles | Monitoreo | Informe | Cumplimiento | 2ª línea | % efectividad | Trimestral | Informe | 2026-09-15 | 2026-10-15
Transversal | Formación | Sensibilización | Ejecución | Jornada | Recursos Humano - Comunicaciones | 1ª línea | # jornadas | Mensual | Soporte | 2026-10-01 | 2026-10-31
Transversal | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | Verificación reporte | Monitoreo | Informe | Cumplimiento | 2ª línea | % cumplimiento | Mensual | Informe | 2026-10-15 | 2026-11-15
Programático | Canales denuncia | Revisión denuncias | Monitoreo | Informe | Cumplimiento | 2ª línea | # casos revisados | Mensual | Informe | 2026-11-01 | 2026-11-20
Transversal | Gestión de Riesgos para la Integridad Pública | Informe seguimiento | Monitoreo | Informe | Cumplimiento | 2ª línea | Informe emitido | Anual | Informe | 2026-11-15 | 2026-12-10
Transversal |  | Presentación resultados | Ejecución | Presentación | Cumplimiento - Alta Dirección | 2 y 3ª línea | Presentación realizada | Única | Soporte | 2026-12-10 | 2026-12-20
Transversal |  | Plan siguiente vigencia | Ejecución | Plan | Cumplimiento | 2ª línea | Plan aprobado | Única | Documento | 2026-12-15 | 2026-12-31